## servicos
id_servico | servico | id_etapa_PK | etapa | tipo_etapa | id_equipamento_FK | id_pt | n_executantes | duracao_prevista | hh_alocado | data_prog_inicio | data_prog_fim | hora_inicio | hora_fim | id_executante | executante | 20001 | 20002 | 20010 | 20030 | 20040 | 20050 | 20060 | 20070 | 20080 | 20090 | 20100 | 20110 | 20120 | 30010 | 30011 | 30020 | 30022 | 30030 | 30040 | 30045 | 30050 | 30100 | 30110 | 30130 | 30150 | 30200 | 30210 | 30220
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202201 | Retirar de operação, despressurizar e drenar (dreno aberto) | operacional sem permissão | 10100002 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10100002 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202203 | Raquetear | permissão para trabalho | 10100002 | 12022001 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202204 | Abrir boca de visita e ventilar | permissão para trabalho | 10100002 | 12022002 | 1 | 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202205 | Entrada para inspeção - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022003 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202206 | Preparar local do reparo reparo - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022004 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202207 | Montar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022005 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202208 | Soldar trinca - Chama aberta - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022006 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202209 | Inspecionar solda - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022007 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202210 | Desmontar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022008 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202211 | Limpeza interna - EC | permissão para trabalho | 10100002 | 12022009 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202212 | Fechar boca de visita e desraquetear | permissão para trabalho | 10100002 | 12022010 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202213 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10100002 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Separador A | 1202214 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10100002 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22022 | Reparar Guarda Corpo Tanque A | 2202201 | Preparar local - limpeza industrial | permissão para trabalho | 10100008 | 22022001 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22022 | Reparar Guarda Corpo Tanque A | 2202202 | Montar cabana de andaime para trabalho a quente | permissão para trabalho | 10100008 | 22022002 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22022 | Reparar Guarda Corpo Tanque A | 2202203 | Cortar guarda corpo com oxi-corte - Chama Aberta | permissão para trabalho | 10100008 | 22022003 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22022 | Reparar Guarda Corpo Tanque A | 2202204 | Soldar novo guarda corpo - Chama aberta | permissão para trabalho | 10100008 | 22022004 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22022 | Reparar Guarda Corpo Tanque A | 2202205 | Desmontar cabana | permissão para trabalho | 10100008 | 22022005 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202201 | Retirar de operação, despressurizar e drenar | operacional sem permissão | 10100001 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10100001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202203 | Abrir e fechar flange 01 para substituir junta de vedação | permissão para trabalho | 10100001 | 32022001 | 3 | 4 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202204 | Realizar teste de estanqueidade | permissão para trabalho | 10100001 | 32022001 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202205 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10100001 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32022 | Sanar vazamento Manifold A | 3202206 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10100001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202201 | Retirar de operação, despressurizar e drenar | operacional sem permissão | 10200001 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10200001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202203 | Inspecionar e substituir componentes, lubrificar | permissão para trabalho | 10200001 | 42022001 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202204 | Realizar testes operacionais | operacional sem permissão | 10200001 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202205 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10200001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42022 | Preventiva Semestral Compressor A | 4202206 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10200001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202201 | Retirar de operação, despressurizar e drenar | operacional sem permissão | 10200006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10200006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202203 | Raquetear | permissão para trabalho | 10200006 | 52022001 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202204 | Abrir boca de visita e ventilar | permissão para trabalho | 10200006 | 52022002 | 1 | 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202205 | Entrada para inspeção - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022003 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202206 | Preparar local do reparo reparo - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022004 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202207 | Montar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022005 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202208 | Soldar trinca - Chama aberta - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022006 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202209 | Inspecionar solda - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022007 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202210 | Desmontar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022008 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202211 | Limpeza interna - EC | permissão para trabalho | 10200006 | 52022009 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202212 | Fechar boca de visita e desraquetear | permissão para trabalho | 10200006 | 52022010 | 2 | 6 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202213 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10200006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52022 | Inspeção e Reparo Interno Vaso Acumulador B | 5202214 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10200006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202201 | Retirar de operação, despressurizar e drenar | operacional sem permissão | 10400003 | NA | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10400003 | NA | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202203 | Raquetear | permissão para trabalho | 10400003 | 62022001 | 4 | 6 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202204 | Abrir boca de visita e ventilar | permissão para trabalho | 10400003 | 62022002 | 2 | 12 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202205 | Entrada para inspeção - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022003 | 4 | 10 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202206 | Preparar local do reparo reparo - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022004 | 4 | 12 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202207 | Montar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022005 | 6 | 24 | 144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202208 | Soldar trinca - Chama aberta - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022006 | 4 | 12 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202209 | Inspecionar solda - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022007 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202210 | Desmontar andaime interno - Altura - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022008 | 6 | 24 | 144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202211 | Limpeza interna - EC | permissão para trabalho | 10400003 | 62022009 | 6 | 12 | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202212 | Fechar boca de visita e desraquetear | permissão para trabalho | 10400003 | 62022010 | 2 | 12 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202213 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10400003 | NA | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62022 | Reparo Interno Tanque de Lastro C | 6202214 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10400003 | NA | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202201 | Retirar de operação, desengizar, bloquear e aterrar | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202202 | Testar ausência de tensão e liberar | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202203 | Reaperto geral de conexões | permissão para trabalho | 10500006 | 72022001 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202204 | Energizar para pesquisa de defeito | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202205 | Realizar testes supervisionados pela Facilidades | permissão para trabalho | 10500006 | 72022002 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202206 | Desenergizar para correção do reparo | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202207 | Efetuar reparos identificados | permissão para trabalho | 10500006 | 72022003 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202208 | Inspecionar, testar, retirar bloqueios e reeneregizar | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72022 | Preventiva Elétrica Trimestral no Transformador C | 7202209 | Interligar cargas para retorno a operação | operacional sem permissão | 10500006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82022 | Reparar Grade de Piso Sobre o Mar - Hidrociclone A | 8202201 | Montar cabana de andaime para trabalho a quente - Sobre o Mar | permissão para trabalho | 10100008 | 82022001 | 3 | 4 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82022 | Reparar Grade de Piso Sobre o Mar - Hidrociclone A | 8202202 | Soldar suportação da Grade de Piso - Chama aberta - Sobre o Mar | permissão para trabalho | 10100008 | 82022002 | 3 | 6 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82022 | Reparar Grade de Piso Sobre o Mar - Hidrociclone A | 8202203 | Desmontar cabana - Sobre o Mar | permissão para trabalho | 10100008 | 82022003 | 3 | 4 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92022 | Inspeção Submarina Descarte Tanque Decantador B | 9202201 | Instalar Equipamento Mergulho no Deck Decantador B | permissão para trabalho | 10300002 | 92022001 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92022 | Inspeção Submarina Descarte Tanque Decantador B | 9202202 | Realizar Mergulho Raso para Inspecionar Linha de Descarte - Mergulho | permissão para trabalho | 10300002 | 92022002 | 4 | 6 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202201 | Retirar de operação e drenar | operacional sem permissão | 10800006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202202 | Bloquear | operacional sem permissão | 10800006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202203 | Desmontagem para substituição | permissão para trabalho | 10800006 | 102022001 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202204 | Instalar e montar novo Tanque de LGE | permissão para trabalho | 10800006 | 102022002 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202205 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10800006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
102022 | Substituição do Tanque de LGE | 10202206 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10800006 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112022 | Embarque do novo Vaso Separador por Embarcação e Movimentação de Cargas | 11202201 | Liberar bordo de embarque | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112022 | Embarque do novo Vaso Separador por Embarcação e Movimentação de Cargas | 11202202 | Movimentação com Guindaste Popa BE | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112022 | Embarque do novo Vaso Separador por Embarcação e Movimentação de Cargas | 11202203 | Posicionamento e estaiamento do Vaso no Deck de Carga | permissão para trabalho | 10900002 | 112022001 | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122022 | Corretiva Bomba de Incêndio A | 12202201 | Retirar de operação e bloquear | operacional sem permissão | 10800001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122022 | Corretiva Bomba de Incêndio A | 12202202 | Desmontagem para substituição | permissão para trabalho | 10800001 | 122022001 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122022 | Corretiva Bomba de Incêndio A | 12202203 | Instalar sobressalentes | permissão para trabalho | 10800001 | 122022002 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122022 | Corretiva Bomba de Incêndio A | 12202204 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10800001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122022 | Corretiva Bomba de Incêndio A | 12202205 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10800001 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202201 | Isolar área e instalar trapa de manutenção | operacional sem permissão | 10800011 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202202 | Testar guincho | operacional sem permissão | 10800011 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202203 | Lubrificar cabos | permissão para trabalho | 10800011 | 132022001 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202204 | Ajustar freios | permissão para trabalho | 10800011 | 132022002 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202205 | Substituir cilindro de ar | permissão para trabalho | 10800011 | 132022003 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
132022 | Manutenção Baleeira BE | 13202206 | Checar montagem e Retirar Isolamento da área | operacional sem permissão | 10800011 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202201 | Retirar de operação e bloquear | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202202 | Testar guincho | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202203 | Lubrificar cabos | permissão para trabalho | 10900002 | 142022001 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202204 | Ajustar freios | permissão para trabalho | 10900002 | 142022002 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202205 | Realizar teste operacional supervisionado pelo operador | permissão para trabalho | 10900002 | 142022003 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202206 | Efetuar reparos identificados | permissão para trabalho | 10900002 | 142022004 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202207 | Checar montagem e Retirar bloqueios | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
142022 | Corretiva Guindaste Popa BE | 14202208 | Preparar para retorno operacional | operacional sem permissão | 10900002 | NA | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0